Øverst i skjemaet

| # Arkivutviklingsplan |  |
| --- | --- |
| Arkivutviklingsplan - oppgaver Utviklingsoppgaver; Kommentar; Frist; Ansvar; Pri; Utført. Oppdatere arkivplan; Avvik Arkivtilsyn; 1 juni 2023; Fagansvarlig arkiv; 1. Kartlegge alle system som har arkivverdig dokumentasjon; Har startet jobben i excel, kommet et stykke; 1 april 2023; Fagansvarlig arkiv sammen med systemansvarlig; 2. Dokumentfangst; Bevisstgjøring; Kontinuerlig; Dokumentsenteret; 1. Arkivtilsynet sine avvik; Lukke avvik; Raskt som mulig; Fagansvarlig arkiv, IKT; 1. Fullføre fullmakter og ansvar innenfor arkivarbeidet; Arkiv fullfører det som går på post og arkiv; Påske 2023; Kommunedirektøren HR-leder; 1. Gjennomføre kurs i bruk av sak- og arkivsystem for aktuelle brukere; Teamskurs med ulike teamaer; Løpende - fange opp kandidater; Fagansvarlig arkiv; 1. Gjennomgå arkivansvaret på alle ledernivå; Fokus på arkiv i hele organisasjonen; Påske 2023; Kommunedirektøren; 1. Integrasjon IST-Websak; Skole, SFO og barnehage; 1 mars 2023; Fagansvarlig arkiv og Acos; 1. Integrasjon Webcruiter-Websak; Tilsettingssaker med utlysning, søknader, bekreftelser og tilbud; 1 februar 2023; Fagansvarlig arkiv og Acos; 1; Ja. Integrasjon personalmeldinger eks arbeidsavtaler etc Fra Wisma til Websak; Rutiner på dokumentflyt; 1 april 2023; HR-leder, fagansvarlig arkiv, Wisma og Acos; 1. Innføre e-signering fra WebSak; Rutiner klare; 1 april 2023; Fagansvarlig arkiv; 1. Integrasjon Komtek-Websak; Brannforebygging; 1 februar 2023; Fagansvarlig arkiv og Norkart; 1; Ja. Elektroniske barnehagemapper i Websak; Fra barnehageåret 2023 – integrasjon fra IST; 1 mars 2023; Barnehageleder og fagansvarlig arkiv; 1. Fagsystem som har integrasjon til WebSak Skole og barnehage; Lage rutiner for hvordan arkivverdig dokumentasjon fra IST blir overført til Websak; 1 mars 2023 (trenger gjennomgang av utarbeidede rutiner); Systemansvarlig, fagansvarlig arkiv; 1. Skole/barnehage Fagsystem som ikke har integrasjon til WebSak Skole og barnehage; Lage rutiner for hvordan arkivverdig dokumentasjon fra fagsystemer skole/barnehage som ikke har integrasjon mot WebSak eks Skooler, blir arkivert og oppbevart; 1 juni 2023; Systemansvarlig og fagansvarlig arkiv; 2. Innføre flere elektroniske interne skjema; Alle relevante skjema; Snarest; Esben og Wenche; 2. Arkivlokaler for fjernarkiv; Dagens depot er ikke godkjent; 1 juli 2023; Kommunedirektør, HR-leder og fagansvarlig arkiv; 2. Startlån/husbanken – Fullelektronisk arkiv; Rutiner, egen arkivdel, sakstype (Rutiner kan tilpasses; 1 august 2023; Saksbehandlere og fagansvarlig arkiv; 3. Innføre e-signering for husleieavtaler; Nye rutiner klare 01.09.20; 1 september 2023; Fagansvarlig arkiv; 3. Gjennomføre kontrollrutiner for kvalitetssikring av arkiv; 2 ganger per år; Fagansvarlig arkiv; 4. Lage en plan for revidering av alle rutiner for post, arkiv og fagsystemer; Årshjul, legges som påminnelse i arkivplan; Fagansvarlig arkiv; 4. Dette under må kartlegges om det er aktuelt. Innføre elektronisk arkiv for PPT; Skanningsløsning, elektronisk post; Leder PPT. Rutiner i fagsystemet; Nye rutiner; Leder PPT og arkivleder. Lofoten barnevern; Rutiner post og arkiv Fullelektroniske?. Innføre elektronisk arkiv for helsesykepleiertjen.; Leder Helsesykepleiertjenesten. Rutiner for postføring og arkivering i fagsystemet; Leder Helsesykepleiertjenesten og arkivleder. Ansvar, roller fagsystem eks HK Data oppvekst; Kartlegge alle fagsystem; Fagansvarlig arkiv. Innføre elektronisk arkiv for Helse og mestring; Finnes det i dag må det rutiner på plass. Rutiner for postføring og arkivering; Nye rutiner må lages. Integrasjon mellom oppmålingsdialog og Websak; Leder Arealplan. Rutiner i Oppmålingsdialog hvordan dokumenter overføres til WebSak; Har rutiner klare; Leder Arealplan. Utarbeide rutiner for bevaring av dokumentasjon fra andre system; Under arbeid; Beredskapsansvarlig og fagansvarlig arkiv. |

Nederst i skjemaet